**План на стъпките за въвеждане в продуктивна среда на електронния обмен на данни във връзка със стартиране на етап 1 (обмен на данни по период на сетълмент) от Инструкция по чл. 88, ал. от ПТЕЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дейност** | **Срок** | **Отговорник** |
| **Подготовка на Продуктивни системи за обмен на данни** | 11-Apr-22 | **всички ТУ** |
| Изпращане на нов или потвърждаване на изпратен Клиентски сертификат за продуктивен обмен до всеки МО | 11-Apr-22 | КБГ |
| Настройка на Продуктивните системите на МО и предаване на Входна точка и Инициализираща парола до всеки КБГ | 18-Apr-22 | МО |
| Смяна на парола | 20-Apr-22 | КБГ |
| Предоставяне данни за Седмичен сетълмент период 11.04.-18.04.2022 00:00 часа по текущ начин/формат/комуникация | 19-Apr-22 | MO |
| Предоставяне данни за Седмичен сетълмент период 11.04.-18.04.2022 00:00 часа по Инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ с цел проверка и сравнение | 20-Apr-22 | МО |
| Приемане на данни за Седмичен сетълмент период 11.04.-18.04.2022 00:00 по Инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ и обратна реакция за коректност на данните по установената mail-комуникация при тестовете | 21-Apr-22 | КБГ |
| Предоставяне данни за Седмичен обмен за 18.04.- 25.04.2022 00:00 часа по текущ начин/формат/комуникация | 27-Apr-22 | MO |
| Предоставяне данни за Седмичен сетълмент период 18.04.- 25.04.2022 00:00 часа по Инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ с цел проверка и сравнение | 28-Apr-22 | МО |
| Приемане на данни за Седмичен сетълмент период 18.04.- 25.04.2022 00:00 по Инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ и обратна реакция за коректност на данните по установената mail-комуникация при тестовете | 29-Apr-22 | КБГ |
| Предоставяне данни за Месечен сетълмент период 01.04.-30.04.2022 00:00 часа по текущ начин/формат/комуникация | 4-May-22 | MO |
| Предоставяне данни за Месечен сетълмент период 01.04.-30.04.2022 00:00 часа по Инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ и обратна реакция за коректност на данните по установената mail-комуникация при тестовете | 5-May-22 | MO |
| Приемане на данни за Месечен сетълмент период 01.04.- 30.04.2022 00:00 по Инструкцията по чл. 88, ал. 3 от ПТЕЕ и обратна реакция за коректност на данните по установената mail-комуникация при тестовете | 9-May-22 | КБГ |
| **Продуктивен старт на обмен на данни по сетълмент периоди съгласно Инструкция по чл. 88, ал. 3 с предоставяне данни за Седмичен сетълмент период 01.05.-09.05.2022 00:00 часа** | **10-May-22** | **МО** |